## 项目历时
任务编号 | 类型 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务
1 | 📘 | ▶ 项目准备 | 5 个工作日 | 2025/4/1 | 2025/4/7
2 | 📊 | 需求分析与规划 | 2 个工作日 | 2025/4/1 | 2025/4/2
3 | 📊 | 技术选型与环境搭建 | 1 个工作日 | 2025/4/3 | 2025/4/3 | 2
4 | 📊 | 项目管理计划制定 | 1 个工作日 | 2025/4/4 | 2025/4/4 | 3
5 | 📊 | 人员培训 | 1 个工作日 | 2025/4/4 | 2025/4/4 | 3
6 | 📊 | 系统需求规格说明 | 1 个工作日 | 2025/4/4 | 2025/4/4 | 3
7 | 📊 | 原型设计与验证 | 1 个工作日 | 2025/4/5 | 2025/4/5 | 5
8 | 📊 | 评审 | 2 个工作日 | 2025/4/6 | 2025/4/7 | 3,4,5,6
9 | 📘 | ▶ 基础游戏引擎开发 | 5 个工作日 | 2025/4/8 | 2025/4/12 | 8
10 | 📊 | 物理系统实现 | 2 个工作日 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 8
11 | 📊 | 游戏对象管理 | 2 个工作日 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 8
12 | 📊 | 动画系统 | 1 个工作日 | 2025/4/10 | 2025/4/10 | 10,11
13 | 📊 | 游戏循环控制与逻辑 | 2 个工作日 | 2025/4/10 | 2025/4/11 | 10,11
14 | 📊 | 基础游戏测试 | 1 个工作日 | 2025/4/12 | 2025/4/12 | 13
15 | 📘 | ▶ 游戏模式开发 | 5 个工作日 | 2025/4/13 | 2025/4/17 | 14
16 | 📊 | 经典模式实现 | 2 个工作日 | 2025/4/13 | 2025/4/14 | 14
17 | 📊 | 限时挑战模式 | 2 个工作日 | 2025/4/13 | 2025/4/14 | 14
18 | 📊 | 反向模式 | 1 个工作日 | 2025/4/13 | 2025/4/13 | 14
19 | 📊 | 全部测试 | 1 个工作日 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 16,17,18
20 | 📘 | ▶ Boss战斗模式开发 | 4 个工作日 | 2025/4/16 | 2025/4/19 | 16
21 | 📊 | Boss角色设计 | 1 个工作日 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 16
22 | 📊 | 武器系统实现 | 1 个工作日 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 16
23 | 📊 | 战斗机制 | 1 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 21,22
24 | 📊 | Boss行为AI | 1 个工作日 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 23
25 | 📊 | Boss模式测试 | 1 个工作日 | 2025/4/19 | 2025/4/19 | 24
26 | 📘 | ▶ 游戏交互系统开发 | 3 个工作日 | 2025/4/14 | 2025/4/16 | 10
27 | 📊 | 输入控制系统 | 1 个工作日 | 2025/4/14 | 2025/4/14 | 10
28 | 📊 | 道具系统实现 | 1 个工作日 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 27
29 | 📊 | 音效反馈系统 | 1 个工作日 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 28
30 | 📊 | 游戏事件系统 | 1 个工作日 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 28
31 | 📘 | ▶ 数据分析与统计 | 5 个工作日 | 2025/4/14 | 2025/4/19 | 10
32 | 📊 | 信息收集与处理 | 2 个工作日 | 2025/4/14 | 2025/4/15 | 10
33 | 📊 | 图表数据展示 | 1 个工作日 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 32
34 | 📊 | 导出报表结果 | 1 个工作日 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 32
35 | 📊 | 下载统计功能 | 1 个工作日 | 2025/4/19 | 2025/4/19 | 33,34
36 | 📘 | ▶ 环境搭建和代码部署 | 2 个工作日 | 2025/4/20 | 2025/4/21 | 25,35
37 | 📊 | 构建脚本编写 | 1 个工作日 | 2025/4/20 | 2025/4/20 | 25
38 | 📊 | 自动化部署流程 | 1 个工作日 | 2025/4/20 | 2025/4/20 | 25
39 | 📊 | 环境配置 | 1 个工作日 | 2025/4/21 | 2025/4/21 | 37,38
40 | 📊 | 部署测试 | 1 个工作日 | 2025/4/21 | 2025/4/21 | 39
41 | 📘 | ▶ 视觉表现系统开发 | 3 个工作日 | 2025/4/22 | 2025/4/24 | 40
42 | 📊 | UI界面设计 | 3 个工作日 | 2025/4/22 | 2025/4/24 | 40
43 | 📊 | 特效系统实现 | 2 个工作日 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 40
44 | 📊 | 视觉资源管理 | 1 个工作日 | 2025/4/22 | 2025/4/22 | 40
45 | 📘 | ▶ 系统管理与优化 | 2 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | 11
46 | 📊 | 性能优化 | 2 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | 11
47 | 📊 | 数据持久化 | 1 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 11
48 | 📊 | 错误处理 | 1 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 11
49 | 📊 | 系统测试 | 1 个工作日 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 46,47,48
50 | 📊 | 版本管理 | 1 个工作日 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 11
51 | 📘 | ▶ 集成测试与发布 | 3 个工作日 | 2025/4/25 | 2025/4/27 | 44
52 | 📊 | 模块集成 | 2 个工作日 | 2025/4/25 | 2025/4/26 | 44
53 | 📊 | 系统集成 | 2 个工作日 | 2025/4/25 | 2025/4/26 | 44
54 | 📊 | 集成测试 | 1 个工作日 | 2025/4/27 | 2025/4/27 | 52,53
55 | 📊 | 系统测试 | 1 个工作日 | 2025/4/27 | 2025/4/27 | 52,53
56 | 📘 | ▶ 验收与部署 | 5 个工作日 | 2025/4/28 | 2025/5/2 | 54,55
57 | 📊 | 验收测试 | 2 个工作日 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 54,55
58 | 📊 | 验收确认 | 1 个工作日 | 2025/4/30 | 2025/4/30 | 57
59 | 📊 | 系统部署 | 2 个工作日 | 2025/5/1 | 2025/5/2 | 58